## Input data
Project | Programma | Ranking | Projectcode | beheerder | Projectnaam | Lengte (m) | Aantal kunst-werken | Normvak | Samengevoegd ja/nee | Afsplitsing | begin VV | Eind VV | begin PU | Eind PU | begin R | Eind R | duur VV | duur PU | duur R | Totale duur | Netto vertraging t.o.v. vorig jaar OF netto toename in duur | Vertraging2018-2021 | Vertraging 2018-2022 | Kosten vv | Kosten PU | Kosten R | Kosten totaal | deltakosten | deltakosten2018-2021 | deltakosten2018-2022 | deltalengte2018-2021 | Deltalengte2018-2022 | efficiency2018_2021 | efficiency2018_2022 | grootin2021 | grootin2022 | VV2020 | PU2020 | R2020 | Jaren tot R | Efficiency | Tijd tot VKA | Voorbij VKA | Voorbij VKA naam | Groot in 2022 naam
1 | 22 | 1 | 22AR+AK | Waterschap Rivierenland | Streefkerk Ameide Fort Everdingen (SAFE) | 11755 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2029 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 |  | 7 | 3.7778 | 8 | 20.1111 | 31.8889 | 1.8889 |  | -8.1111 |  | -26606 |  | 1.9307 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.7128 | 2 | 1 | 1 | klein
1 | 21 | 1 | 22AR+AK | Waterschap Rivierenland | Streefkerk Ameide Fort Everdingen (SAFE) | 39600 |  | 16-3, 16-4 | 1 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |  | 6.8344 | 3 | 20.1656 | 30 | 0 | 0 |  | 1239 |  | -0.024469 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.75758 | 1 | 1 | 1 | klein
1 | 20 | 1 | 22AR | Waterschap Rivierenland | Fort Everdingen-Ameide Sluis + Ameide Streefkerk | 38361 | 2 | 16-4 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |  |  | 3.4611 | 6.3733 | 20.1656 | 30 | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.78204 | -2 | 0 | 1 | klein
1 | 19 | 1 | 22AR | Waterschap Rivierenland | Fort Everdingen-Ameide Sluis + Ameide Streefkerk | 38361 |  | 16-4 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |  |  | 3 | 6 | 20.2 | 29.2 | -0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76119 | -1 | 0 | 1 | klein
1 | 18 | 1 | 22VLBO16-4 22W | Waterschap Rivierenland | Fort Everdingen-Ameide Sluis + Ameide Streefkerk | 38361 |  | 16-4 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |  |  | 3 | 3 | 24 | 30 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78204 | -1 | 0 | 0 | klein
1 | 17 | [6 empty] | 16-4 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 16 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 0 | klein
2 | 22 | 2 | 25P | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5400 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |  | 0 | 6.7778 | 5.5 | 46.2222 | 58.5 | -27.0878 |  | -27.0302 |  | 46.0962 |  | 3.8478 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.8333 | 1 | 1 | 1 | klein
2 | 21 | 2 | 25P | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5400 |  | 45-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 6.8289 | 5.4944 | 73.2644 | 85.5878 | 0.65889 | 48.1878 |  | 46.0962 |  | 8.864 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.8496 | 1 | 1 | 1 | klein
2 | 20 | 4 | 25Q | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5353.9038 | 6 | 45-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 |  |  | 6.8289 | 4.9 | 73.2 | 84.9289 | 5.5349 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.863 | 1 | 1 | 1 | klein
2 | 19 | 3 | 25Q | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5353.9038 |  | 45-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2026 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 |  |  | 0.6 | 5.494 | 73.3 | 79.394 | 41.994 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.8292 | 1 | 1 | 1 | klein
2 | 18 | 3 | 25VLBO45-1 25P | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5353.9038 |  | 45-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |  |  | 1.9 | 3.7 | 31.8 | 37.4 | -0.05755 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.9856 | 1 | 1 | 0 | klein
2 | 17 | 3 |  | Waterschap Vallei en Veluwe | Grebbedijk | 5353.9038 |  | 45-2 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 4 | 2 | 3 | 9 |  |  |  | 1.9 | 3.7429 | 31.8147 | 37.4575 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.9963 | 1 | 1 | 0 | klein
3 | 22 | 3 | 22D | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe | 20200 |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2028 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 |  | 4 | 9 | 13.4444 | 190.1111 | 212.5556 | 83.9367 |  | 35.5942 |  | 91.8297 |  | 4.972 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.5226 | 0 | 0 | 1 | groot
3 | 21 | 3 | 22D | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe | 20200 |  | 43-5 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 |  | 9.04 | 7.7167 | 111.8622 | 128.6189 | -0.038889 | 3.6764 |  | 91.8297 |  | 0.15375 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.3673 | 0 | 0 | 1 | groot
3 | 20 | 5 | 22D | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe | 22510 | 220 | 43-5 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |  |  | 9.04 | 7.7178 | 111.9 | 128.6578 | 3.7515 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.7156 | -1 | 0 | 1 | groot
3 | 19 | 4 | 22D | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe | 22510 |  | 43-5 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2024 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 |  |  | 5.3253 | 7.718 | 111.863 | 124.9063 | -0.036204 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5489 | -1 | 0 | 1 | groot
3 | 18 | 5 | 22D + 22VLBO43-5 22AB | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe | 20108.1703 |  | 43-5 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2024 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 |  |  | 5.3253 | 7.7172 | 111.9 | 124.9425 | 48.3425 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2135 | -1 | 0 | 0 | groot
3 | 17 | 6 | 22D | Waterschap Rivierenland | Neder-Betuwe |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2024 | 3 | 2 | 3 | 8 |  |  |  | 3.8 | 7.7 | 65.1 | 76.6 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -1 | 0 | 0 | groot
4 | 22 | 5 | 05c | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda Voorlanden spoor 5 (vh spoor 3 fase 2) + Verbetering IJsseldijk Gouda Stadsfront Voorlanden spoor 3 | 2246 |  |  | 1 | 0 | 2021 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2028 | 2 | 2 | 3 | 7 | -2 |  | 0 | 0.66667 | 0.44444 | 21.3333 | 22.4444 | -0.07 |  | -0.07 |  | 102.31 |  | -1.0626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.9931 | 3 | 1 | 1 | klein
4 | 21 | 5 | 05C | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda spoor 3 (fase 2) | 2144 | 3 | 14-1 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2029 | 2 | 2 | 5 | 9 | -1 | 2 |  | 2 | 2.37 | 18.1444 | 22.5144 | -1.2556 | -1.1856 |  | 0.30998 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.5011 | 2 | 1 | 1 | klein
4 | 20 | 9 | 05C | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (fase 2) | 2143.69 | 4 | 14-1 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 |  |  | 3.57 | 1.8 | 18.4 | 23.77 | 0.055 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.0884 | 0 | 0 | 1 | klein
4 | 19 | 7 | 05C | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (fase 2) | 2143.69 | 3 | 14-1 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |  |  | 1.2 | 2.37 | 20.145 | 23.715 | 0.015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0627 | -2 | 0 | 1 | klein
4 | 18 | 10 | 05C | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (fase 2) | 2143.69 | 3 | 14-1 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 |  |  | 1.2 | 2.4 | 20.1 | 23.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0557 | -1 | 0 | 0 | klein
4 | 17 | 9 | 05C | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (fase 2) |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 1.2 | 2.4 | 20.1 | 23.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -1 | 0 | 0 | klein
5 | 22 | 6 | 22AW+BW | Waterschap Rivierenland | Sprok-Sterreschans-Heteren | 38459 |  |  | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 2036 | 2 | 4 | 11 | 17 | 5 |  | 8 | 13.5556 | 27 | 176.6667 | 217.2222 | 3.9078 |  | -6.5822 |  | 25059.2407 |  | -0.55407 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.6482 | 1 | 1 | 1 | groot
5 | 21 | 6 | 22AW+BW | Waterschap Rivierenland | Sprok-Sterreschans-Heteren | 38459 |  | 43-3 43-4 | 1 | 0 | 2018 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 5 | 2 | 5 | 12 | -2 | 3 |  | 9.37 | 21.5556 | 182.3889 | 213.3144 | 109.5256 | 129.5844 |  | 25059.2407 |  | -0.70208 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.5465 | 3 | 1 | 1 | groot
5 | 20 | 14 | 22AW | Waterschap Rivierenland | Sprok-Sterreschans (Kop van Betuwe) | 13500 | 9 | 43-4 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2032 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 |  |  | 8.3889 | 16.2 | 79.2 | 103.7889 | 18.0389 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.6881 | 3 | 1 | 1 | groot
5 | 19 | 13 | 22AW | Waterschap Rivierenland | Sprok-Sterreschans | 13500 |  | 43-4 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |  |  | 6.94 | 8.6 | 70.21 | 85.75 | 2.02 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.3519 | 2 | 1 | 1 | groot
5 | 18 | 17 | 22AG + 22VLB043-4 22AG | Waterschap Rivierenland | Sprok-Sterreschans | 13399.7593 |  | 43-4 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |  |  | 4.14 | 8.48 | 71.11 | 83.73 | 10.49 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.2486 | 2 | 1 | 0 | groot
5 | 17 | 15 | Algemeen filter (4) | Waterschap Rivierenland | Tussenstuk: A50 - Doornenburg (sluit aan bij 22M) |  |  | 43-4 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 4 | 2 | 3 | 9 |  |  |  | 3.64 | 7.4 | 62.2 | 73.24 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 1 | 0 | groot
6 | 22 | 7 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel excl Fluvia | 2585 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 0 | 4.09 | 6.3333 | 30.2 | 40.6233 | 15.8678 |  | 17.3678 |  | -110.95 |  | 1.9928 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.715 | 0 | 0 | 1 | klein
6 | 21 | 7 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel excl Fluvia | 2585 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |  | 4.09 | 5.5833 | 15.0822 | 24.7556 | -41.9122 | 0.055556 |  | -110.95 |  | 0.41473 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.5766 | 0 | 0 | 1 | klein
6 | 20 | 17 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel | 2585 | 20 | 43-6 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  |  | 4.6378 | 5.03 | 57 | 66.6678 | 40.8678 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.7902 | 0 | 0 | 1 | klein
6 | 19 | 14 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel | 1800 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 |  |  | 2.3 | 2.4 | 21.1 | 25.8 | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.3333 | 0 | 0 | 1 | klein
6 | 18 | 23 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel | 2695.95 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 |  |  | 1.2 | 2.4 | 21.1 | 24.7 | -1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.1619 | 0 | 0 | 0 | klein
6 | 17 | 16 | 22K | Waterschap Rivierenland | Stad Tiel |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 4 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 2.6 | 2.4 | 21.2 | 26.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | klein
7 | 22 | 8 | 16E | Waterschap Hollandse Delta | Zettingsvloeiing V3T | 6050 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |  | -2 | 4 |  | 36.5556 | 40.5556 | 0.55556 |  | 0.55556 |  | -323.8689 |  | -0.96855 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.7034 | 0 | 0 | 1 | klein
7 | 21 | 8 | 16E | Waterschap Hollandse Delta | Zettingsvloeiing V3T | 6374 |  | 25-4, 20-3, 25-2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022 | 2024 |  |  | 2 | 2 | -6 | -5 |  |  |  | 40 | 40 | -13.0333 | -8.9 |  | 0.13115 |  | -1.3965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2755 |  |  | 0
7 | 20 | 23 | 16E | Waterschap Hollandse Delta | Zettingsvloeiing V3T | 6373.8689 | 30 | 25-4, 20-3, 25-2 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2025 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |  |  | 8.6056 | 4.8889 | 39.5389 | 53.0333 | 0.044333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.3204 | 0 | 0 | 1 | klein
7 | 19 | 21 | 16E | Waterschap Hollandse Delta | Zettingsvloeiing V3T | 6373.8689 |  | 25-4, 20-3, 25-2 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 |  |  | 6.5 | 4.889 | 41.6 | 52.989 | 4.089 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.3135 | 0 | 0 | 1 | klein
7 | 18 | 29 | 16E | Waterschap Hollandse Delta | Zettingsvloeiing V3T | 6373.8689 |  | 20-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |  |  | 2.4 | 4.9 | 41.6 | 48.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.6719 | 0 | 0 | 0 | klein
7 | 17 | 12 | 13D | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 26552 |  | 36-3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | 22 | 12 | 13D | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 26552 |  | 36-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 0 | 6.5556 | 13.7778 | 118.8889 | 139.2222 | 2.7778 |  | 2.8142 |  | 2375.3769 |  | -0.47289 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.2434 | 0 | 0 | 1 | groot
8 | 21 | 12 | 13D | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 26552 |  | 36-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 3 | 2 | 3 | 8 | -1 | -1 |  | 6.5556 | 13.7778 | 116.1111 | 136.4444 | -6.5789 | -1.7556 |  | 2375.3769 |  | -0.5775 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.1388 | 0 | 0 | 1 | groot
8 | 20 | 29 | 13N | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 26552 | 1 | 36-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |  |  | 12.8233 | 13.8 | 116.4 | 143.0233 | 4.7233 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.3865 | 0 | 0 | 1 | groot
8 | 19 | 27 | 13N | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 24176.6231 |  | 36-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |  |  | 8.3 | 13.8 | 116.2 | 138.3 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.7204 | 0 | 0 | 1 | groot
8 | 18 | 34 | 13VLBO36-3 13D | Waterschap Aa en Maas | Ravenstein - Lith | 24176.6231 |  | 36-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |  |  | 6.9 | 13.8 | 117.5 | 138.2 | -0.03645 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.7163 | 0 | 0 | 0 | groot
8 | 17 | 24 | Algemeen filter (10) | Waterschap Aa en Maas | Normtraject 36_3 Ravensteijn-Lith |  |  | 36_3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 6.9121 | 13.8243 | 117.5 | 138.2364 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | groot
9 | 22 | 14 | 06K | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 10472 |  | 15-3 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2029 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 |  | 3 | 16.2222 | 24 | 181.7778 | 222 | -0.095556 |  | 20.3044 |  | 362.7075 |  | 1.7048 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21.1994 | 0 | 0 | 1 | groot
9 | 21 | 14 | 06K | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 10510 |  | 15-3 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 |  | 16.2678 | 24 | 181.8278 | 222.0956 | 0.92778 | 18.1956 |  | 400.7075 |  | 0.96227 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21.1318 | -1 | 0 | 1 | groot
9 | 20 | 36 | 06K | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 10472 | 39 | 15-3 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |  |  | 16.2678 | 22.9 | 182 | 221.1678 | 17.1678 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21.1199 | -1 | 0 | 1 | groot
9 | 19 | 32 | 06K (incl. tussenstukken) | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 10459.2925 |  | 15-3 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2026 | 2 | 2 | 5 | 9 | -1 |  |  | 0 | 20.5 | 183.5 | 204 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5042 | -1 | 0 | 1 | groot
9 | 18 | 42 | 06K | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 10109.2925 |  | 15-3 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 183.5 | 203.9 | -20.4 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.1696 | -1 | 0 | 0 | groot
9 | 17 | 32 | 06K | HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 2 | 3 | 5 | 10 |  |  |  | 20.4 | 20.4 | 183.5 | 224.3 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | -1 | 0 | 0 | groot
10 | 22 | 23 | 34U | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst | 28880 | 5 | 53-2 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 5 | 2 | 4 | 11 |  |  | 0 | 12.2222 | 27.5556 | 222.2222 | 262 | 68.4722 |  | 15.8722 |  | 4017.775 |  | 2.355 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.072 | 1 | 1 | 1 | groot
10 | 21 | 23 | 34U | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst | 28880 | 5 | 53-2 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 |  | 12.2722 | 19.1 | 162.1556 | 193.5278 | -0.084444 | 26.5278 |  | 4017.775 |  | -0.015917 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.7011 | 0 | 0 | 1 | groot
10 | 20 | 53 | 34U | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst | 28880 | 11 | 53-2 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 | -1 |  |  | 12.2733 | 19.1 | 162.2389 | 193.6122 | 3.0442 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.704 | 0 | 0 | 1 | groot
10 | 19 | 51 | 34U | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst | 24862.225 | 2 | 53-2 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2028 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 |  |  | 9.3 | 19.1 | 162.168 | 190.568 | 23.568 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.665 | 0 | 0 | 1 | groot
10 | 18 | 52 | 15Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst | 24862.225 | 2 | 53-3 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 |  |  | 9.3 | 16.6 | 141.1 | 167 | 52.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | groot
10 | 17 | 40 | 15Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle-Olst |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2025 | 4 | 3 | 2 | 9 |  |  |  | 18.3 | 40 | 56.1 | 114.4 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | groot
11 | 22 | 25 | 34M | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Stadsdijken Zwolle | 7651 | 5 | 53-3 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 |  | 3 | 6.6667 | 30 | 80 | 116.6667 | 18.5567 |  | 61.9567 |  | -355.3496 |  | 1.8842 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.2486 | 0 | 0 | 1 | groot
11 | 21 | 25 | 34M | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Stadsdijken Zwolle | 7651 | 5 | 53-3 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 |  | 6.61 | 30 | 61.5 | 98.11 | 25.1011 | -8.89 |  | -355.3496 |  | -0.54123 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.8232 | 0 | 0 | 1 | groot
11 | 20 | 55 | 34M | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle | 7641 | 11 | 53-3 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2025 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 |  |  | 6.6089 | 9.6 | 56.8 | 73.0089 | -4.6911 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5549 | -2 | 0 | 1 | groot
11 | 19 | 54 | 34M | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle | 8006.3496 | 5 | 53-3 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2025 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |  |  | 6.6 | 9.5 | 61.6 | 77.7 | -29.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.7048 | -2 | 0 | 1 | groot
11 | 18 | 56 | 15E | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle | 8006.3496 | 5 | 53-3 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 8 | -1 |  |  | 6.6 | 4.5 | 95.9 | 107 | -43.4 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.3644 | -2 | 0 | 0 | groot
11 | 17 | 43 | 15E | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Zwolle |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2025 | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  |  | 0 | 11.7 | 138.7 | 150.4 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -2 | 0 | 0 | groot
12 | 22 | 77 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 9018 |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2027 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 |  | 5 | 8.4444 | 6.1111 | 51.3333 | 65.8889 | -0.16889 |  | 2.6311 |  | 1155.9688 |  | 0.55755 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.3064 | 0 | 0 | 1 | groot
12 | 21 | 77 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 8100 |  | 6-5 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 |  | 8.4578 | 6.2 | 51.4 | 66.0578 | 3.6943 | 11.8578 |  | 237.9688 |  | 1.2614 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.1553 | 1 | 1 | 1 | groot
12 | 20 | 124 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 8768 | 1 | 6-5 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 |  |  | 4.8135 | 6.2 | 51.35 | 62.3635 | 2.8635 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1126 | 0 | 0 | 1 | groot
12 | 19 | 122 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 8031.0312 | 6-5 |  | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |  |  | 1.9 | 6.2 | 51.4 | 59.5 | 5.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.4088 | 0 | 0 | 1 | groot
12 | 18 | 106 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 7862.0312 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 |  |  | 1.9 | 5.5 | 46.8 | 54.2 | -2.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.8939 | -1 | 0 | 0 | groot
12 | 17 | 99 | 18D | Waterschap Noorderzijlvest | Lauwersmeer/Vierhuizergat |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 4.7 | 5.5 | 46.8 | 57 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | groot
13 | 22 | 58 | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer C kering | 6000 | 3 | C-kering |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 5 | 2 | 3 | 10 | -1 |  | 1 | 4.2222 | 5.3333 | 54.5556 | 64.1111 | -0.19 |  | 2.01 |  | -27282.2722 |  | 7.6445 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.6852 | 1 | 1 | 1 | klein
13 | 21 | 58 | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer C kering | 6000 | 3 | C-kering | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 |  | 4.2867 | 5.3578 | 54.6567 | 64.3011 | 0.0022222 | -36.8989 |  | -27282.2722 |  | 7.6762 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.7169 | 0 | 0 | 1 | klein
13 | 20 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 5985 | 5 |  | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 |  |  | 4.3056 | 5.34 | 54.6533 | 64.2989 | -36.9011 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.7433 | 1 | 1 | 1 | klein
13 | 19 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 33282.2722 | nvt | 12 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2.59 | 10.38 | 88.23 | 101.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.0407 | 0 | 0 | 1 | klein
13 | 18 |  | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 33282.2722 | 12 |  | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 2 | 3 | 4 | 9 | -2 |  |  | 2.6 | 10.4 | 88.2 | 101.2 | -2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | klein
13 | 17 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer (C-kering) |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 3 | 4 | 11 |  |  |  | 4.8 | 10.4 | 88.2 | 103.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | klein
14 | 22 | 148 | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk (incl WDOD) | 977 | 10 | 11-3 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2024 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 |  | 4 | 2.8411 | 2.2222 | 3.5556 | 8.6189 | -1.63 |  | -1.63 |  | -11632.2494 |  | 6.4426 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.8218 | -3 | 0 | 0 | klein
14 | 21 | 148 | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk (incl WDOD) | 1040 | 10 | 11-3 | 0 | 1 | 2014 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2024 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 |  | 3.4478 | 1.7289 | 5.0722 | 10.2489 | -0.25889 | -19.7511 |  | -11569.2494 |  | 7.4755 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8547 | -1 | 0 | 1 | klein
14 | 20 | 175 | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk | 12941 | 1 | 11-3 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 |  |  | 2.8411 | 1.6667 | 6 | 10.5078 | -27.3512 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.81198 | -2 | 0 | 1 | klein
14 | 19 | 172 | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk | 12609.2494 | 11-3 | 5 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |  |  | 1.5 | 2.362 | 33.997 | 37.859 | 7.859 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0025 | -2 | 0 | 1 | klein
14 | 18 |  | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk | 12609.2494 | 6 | 11-5 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |  |  | 1.5 | 3 | 25.5 | 30 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3792 | -2 | 0 | 0 | klein
14 | 17 | C-kering | 25L | Waterschap Vallei en Veluwe | Noordelijke Randmeerdijk |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 1.5 | 3 | 25.5 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -2 | 0 | 0 | klein
15 | 22 | C-kering | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) | 3680 | 23 | C-kering | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2027 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 |  | 4 | 6.4222 | 2.1111 | 14.4444 | 22.9778 | -19.4578 |  | -19.4578 |  | -24320 |  | 4.6131 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.244 | 0 | 0 | 1 | klein
15 | 21 | C-kering | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) | 28070 | 23 | C-kering | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 6.4223 | 4.2711 | 31.7422 | 42.4356 | 0.0134 | -3.3644 |  | 70 |  | -0.12394 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5118 | 1 | 1 | 1 | klein
15 | 20 | C-kering | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) | 28070 | 30 |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |  |  | 6.4222 | 4.3 | 31.7 | 42.4222 | 12.8222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5113 | -2 | 0 | 1 | klein
15 | 19 | C-kering | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) | 28084 | 21 |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 7 | -1 |  |  | 2.3 | 2.9 | 24.4 | 29.6 | -16.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.054 | -2 | 0 | 1 | klein
15 | 18 |  | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) | 28000 |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 8 | -3 |  |  | 2.3 | 4.6 | 38.9 | 45.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.6357 | -2 | 0 | 0 | klein
15 | 17 | C-kering | 03I | HHRS Hollands Noorderkwartier | Noordzeekanaal (D31 t/m D37) |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2027 | 3 | 3 | 5 | 11 |  |  |  | 7.163 | 23.49 | 199.8 | 230.453 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | -1 | 0 | 0 | klein
16 | 22 | 10 | 2D | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Wijk bij Duurstede Amerongen (WAM) | 9800 | 2 | 44-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 |  | 10 | 7.2111 | 14.6667 | 39.3333 | 61.2111 | -19.5 |  | -19.5 |  | 9800 |  | 6.246 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.246 | 1 | 1 | 1 | klein
16 | 21 | 10 | 2D | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Wijk bij Duurstede Amerongen (WAM) | 9800 | 2 | 44-1 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2027 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 |  | 7.2111 | 14.7 | 58.8 | 80.7111 | 30.6889 | 80.7111 |  | 9800 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.2358 | 1 | 1 | 1 | klein
16 | 20 | 25 | 02D | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Sterke Lekdijk: Wijk bij Duurstede-Amerongen | 11007 | 1 | 44-1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2027 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |  |  | 7.2111 | 0 | 42.8111 | 50.0222 | 7.4222 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5446 | -2 | 0 | 1 | klein
16 | 19 | 23 | 02D | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Sterke Lekdijk: Wijk bij Duurstede-Amerongen | 11007 |  | 44-1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2026 | 1 | 2 | 6 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8703 | -2 | 0 | 1 | klein
16 | 18 |  |  | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Sterke Lekdijk | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 17 |  |  | HHRS De Stichtse Rijnlanden | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 22 | 25 | 15P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht Dalfsen Zwolle | 32000 |  |  | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2026 | 2026 | 2029 | 4 | 3 | 3 | 10 | -2 |  | 0 | 11.6667 | 12.2222 | 81.5556 | 105.4444 | -0.12444 |  | 14.3756 |  | 16306.3945 |  | 0.92955 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.2951 | 3 | 1 | 1 | groot
17 | 21 |  | 15P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht Dalfsen Zwolle | 33335 | 3 | 53-3 | 1 | 0 | 2019 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2031 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 |  | 11.6722 | 12.2478 | 81.6489 | 105.5689 | 58.3689 | 67.0689 |  | 17641.3945 |  | 0.71368 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.1669 | 4 | 1 | 1 | groot
17 | 20 | 82 | 34AP | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht- Dalfsen west | 16275 | 12 | 53-3 + 9-1 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 5 | 2 | 2 | 9 | -1 |  |  | 4.5 | 4.5 | 38.2 | 47.2 | 19.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.9002 | 2 | 1 | 1 | groot
17 | 19 | 56 | 34AP | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht Dalfsen west | 16275 |  | 53-3 + 9-1 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 |  |  | 1.426 | 2.79 | 23.684 | 27.9 | -10.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.7143 | 2 | 1 | 1 | groot
17 | 18 | 58 | 15P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht-Zuid | 15693.6055 | 2 | 53-3 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 4 | 3 | 3 | 10 | -2 |  |  | 1.6 | 3.9 | 33 | 38.5 | -14.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.4532 | 2 | 1 | 0 | groot
17 | 17 | 45 | 15P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht-Zuid |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2029 | 7 | 3 | 2 | 12 |  |  |  | 4.1 | 5.1 | 43.8 | 53 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 4 | 1 | 0 | groot
18 | 22 | C-kering | 02C | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Versterking voormalige C-kering HDSR (GHIJ) | 10800 |  |  | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 |  |  | 5.6667 | 7.5556 | 62.2222 | 75.4444 | -8.5556 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.9856 | 2 | 1 | 1 | groot
18 | 21 | C-kering | 02C | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Versterking voormalige C-kering HDSR (GHIJ) | 12376 | 49 | C-kering | 0 | 1 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 8 | -3 |  |  | 4.2 | 8.4 | 71.4 | 84 | -4.15 | 84 |  | 12376 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.7873 | 2 | 1 | 1 | groot
18 | 20 | C-kering | 02C | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Versterking voormalige C-kering HDSR | 12376 | 54 | nvt | 0 | 1 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 |  |  | 8.4 | 8.4 | 71.35 | 88.15 | -4.35 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.1227 | 2 | 1 | 1 | groot
18 | 19 | C-kering | 02C | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Versterking voormalige C-kering HDSR | 12376 |  |  | 0 | 1 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 |  |  | 12.7 | 8.4 | 71.4 | 92.5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.4741 | 2 | 1 | 1 | groot
18 | 18 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 17 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 22 | 1 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen | 1195 |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  | 2 | 1 | 1.3333 | 9.5556 | 11.8889 | -2.1322 |  | -5.7471 |  | 75.0863 |  | 2.0778 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9489 | -2 | 0 | 0 | klein
19 | 21 | 1 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen | 1195 |  | 16-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |  | 0.99222 | 1.4622 | 11.5667 | 14.0211 | 2.5 | 5.2062 |  | 75.0863 |  | 3.8621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7331 | -2 | 0 | 0 | klein
19 | 20 | 3 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen | 1119.9137 | 3 | 16-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 0.99222 | 1.4622 | 9.0667 | 11.5211 | 1.8812 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2875 | -2 | 0 | 1 | klein
19 | 19 | 2 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen | 1119.9137 |  | 16-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |  |  | 3.9 | 1.3399 | 4.4 | 9.6399 | 0.82508 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8.6078 | -2 | 0 | 1 | klein
19 | 18 | 2 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen | 1119.9137 | 3 | 16-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 3.9 | 0.51735 | 4.3975 | 8.8149 | 3.6149 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.871 | -2 | 0 | 0 | klein
19 | 17 | 1 | 22W | Waterschap Rivierenland | Vianen |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 5.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | -2 | 0 | 0 | klein
20 | 22 | 6 | 22L | Waterschap Rivierenland | Wolferen-Sprok incl. DTO | 13175 |  | 43-4 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 |  | 3 | 7.4444 | 14.8889 | 113.8889 | 136.2222 | -0.086667 |  | -34.2867 |  | -2340 |  | 5.5942 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.3394 | 0 | 0 | 1 | groot
20 | 21 | 6 | 22L | Waterschap Rivierenland | Wolferen-Sprok | 13300 |  | 43-4 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2026 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 |  | 7.4778 | 14.92 | 113.9111 | 136.3089 | 27.5044 | 86.0089 |  | -2215 |  | 7.0068 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.2488 | 0 | 0 | 1 | groot
20 | 20 | 15 | 22AI | Waterschap Rivierenland | Wolferen-Sprok (incl. de Stelt) | 10600 | 97 | 43-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 |  |  | 7.4778 | 11.3267 | 90 | 108.8044 | 58.0044 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2646 | -2 | 0 | 1 | groot
20 | 19 | 12 | 22AI | Waterschap Rivierenland | Wolferen-Sprok | 10600 |  | 43-4 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 |  |  | 0 | 46.1 | 4.7 | 50.8 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7925 | -1 | 0 | 1 | groot
20 | 18 | 4 | 22AI + 22AJ + 22VLBO43-4 22AI + 22VLBO43-5 22AJ+22VLBO43-4 22AC | Waterschap Rivierenland | Wolferen-Sprok | 15515 |  | 43-5 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |  |  | 0 | 5.6 | 44.7 | 50.3 | 34.2 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.242 | -2 | 0 | 0 | groot
20 | 17 | 4 | 22L | Waterschap Rivierenland | Sprok - Wolferen |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 1.7 | 14.4 | 16.1 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -2 | 0 | 0 | groot
21 | 22 | 5 | 05E | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 | 102 |  |  | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2026 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 |  | 3 | 2.4444 | 1 | 11.5556 | 15 | 2.3344 |  | 3.9344 |  | -21 |  | 46.0895 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 147.0588 | 1 | 1 | 1 | klein
21 | 21 | 5 | 05E | HHRS van Rijnland | IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 | 102 | 3 | 14-1 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2025 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |  | 0 | 1.1056 | 11.56 | 12.6656 | -0.43444 | 0.16556 |  | -21 |  | 22.5461 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124.1721 | 0 | 0 | 1 | klein
21 | 20 | 9 | 05E | HHRS van Rijnland | Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 | 123 | 4 | 14-1 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 |  |  | 1.1 | 1 | 11 | 13.1 | -2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106.5041 | -1 | 0 | 1 | klein
21 | 19 | 7 | 05E | HHRS van Rijnland | Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 | 123.8 | 3 | 14-1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1.2 | 2.6 | 11.6 | 15.4 | 2.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124.3942 | -2 | 0 | 1 | klein
21 | 18 | 10 | 6e | HHRS van Rijnland | Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 | 123 | 3 | 14-1 | 0 | 0 |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2022 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 11 | 12.5 | -1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 101.626 | -3 | 0 | 0 | klein
21 | 17 | 13 | 05E | HHRS van Rijnland | Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) spoor 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 1.1 | 2 | 11 | 14.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  | -3 | 0 | 0 | klein
22 | 22 | 7 | 22X | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 23450 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2027 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 |  | 4 | 19.4444 | 27.5556 | 280 | 327 | 57.59 |  | 91.69 |  | 9299.6134 |  | 9.3518 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9446 | -2 | 0 | 0 | groot
22 | 21 | 7 | 22X | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 23450 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2025 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 |  | 19.5422 | 27.6456 | 222.2222 | 269.41 | 0.0022222 | 161.71 |  | 9299.6134 |  | 3.8776 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4887 | -2 | 0 | 0 | groot
22 | 20 | 19 | 22X | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 23450 | 150 | 43-6 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2025 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |  |  | 19.5422 | 27.6456 | 222.22 | 269.4078 | 149.4078 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4886 | -2 | 0 | 1 | groot
22 | 19 | 16 | 22X (incl. tussenstukken 22BA) | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 23450 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 |  |  | 0 | 0 | 120 | 120 | 12.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1173 | -2 | 0 | 1 | groot
22 | 18 | 25 | 22X | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 14150.3866 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 101.2 | 107.7 | -34.1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6111 | -2 | 0 | 0 | groot
22 | 17 | 17 | 22X | Waterschap Rivierenland | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 14.9 | 126.9 | 141.8 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -2 | 0 | 0 | groot
23 | 22 | 7 | 22Y | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 19500 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2028 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 |  | 7 | 12.2222 | 23.6667 | 296.6667 | 332.5556 | -1.0002 |  | 27.2998 |  | 6999.9992 |  | 12.4387 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0541 | -2 | 0 | 0 | groot
23 | 21 | 7 | 22Y | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 19500 |  | 43-6 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2028 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | 7 |  | 12.2557 | 23.7489 | 297.5511 | 333.5557 | 119.7742 | 243.5557 |  | 6999.9992 |  | 9.9054 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1054 | -2 | 0 | 0 | groot
23 | 20 | 21 | 22Y | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 19500 | 115 | 43-6 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2025 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 |  |  | 12.2567 | 23.7489 | 177.776 | 213.7816 | 137.2826 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9632 | -2 | 0 | 1 | groot
23 | 19 | 18 | 22Y (incl. tussenstukken 22BC) | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 19500 |  | 43-6 | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 |  |  | 0 | 6.5 | 69.999 | 76.499 | -13.501 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.923 | -2 | 0 | 1 | groot
23 | 18 | 27 | 22Y | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 12500.0008 |  | 43-6 | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |  |  | 0 | 3.7 | 86.3 | 90 | -28.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | -2 | 0 | 0 | groot
23 | 17 | 18 | 22Y | Waterschap Rivierenland | Tiel - Waardenburg (TiWa) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 12.4 | 105.9 | 118.3 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -2 | 0 | 0 | groot
24 | 22 | 25 | 34R | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle | 283 |  |  | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2029 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  | 0 | 0.26 | 0.7 | 5.74 | 6.7 | 0 |  | 0 |  | 0.14225 |  | -0.011906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.6749 | 5 | 1 | 1 | klein
24 | 21 | 25 | 34R | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle | 283 | 1 | 53-3 | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2029 | 2 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 |  | 0.26 | 0.7 | 5.74 | 6.7 | 5.7 | 0 |  | 0.14225 |  | -0.011906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.6749 | 5 | 1 | 1 | klein
24 | 20 | 56 | 34R | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle | 282.8578 |  | 53-3 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | -5.867 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.5353 | 2 | 1 | 1 | klein
24 | 19 | 55 | 34R | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle | 282.8578 | 53-3 |  | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 |  |  | 0.422 | 0.667 | 5.778 | 6.867 | 0.167 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24.2772 | 2 | 1 | 1 | klein
24 | 18 | 57 | 15N | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle | 282.8578 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 |  |  | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 6.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.6868 | -1 | 0 | 0 | klein
24 | 17 | 44 | 15N | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Keersluis Zwolle |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2024 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 6.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | -1 | 0 | 0 | klein
25 | 22 | 49 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven-Delfzijl | 11700 |  | 6-7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 36.4444 | 60.3333 | 96.7778 |  |  | 7.1 |  | -141.0724 |  | 1.735 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8.2716 |  | 0 | 0 | groot
25 | 21 | 49 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven-Delfzijl | 11700 |  | 6-7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 43.3333 | 60 | 103.3333 | 0 | 25.9333 |  | -141.0724 |  | 2.2953 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8.8319 |  | 0 | 0 | groot
25 | 20 | 118 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven-Delfzijl | 11740 | 13 | 6-7 | 0 | 0 |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2022 |  | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  | 0 | 43.3333 | 60 | 103.3333 | 26.6033 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8.8018 | -3 | 0 | 0 | groot
25 | 19 | 115 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven-Delfzijl | 11841.0724 |  | 6-7 | 0 | 0 |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2022 |  | 1 | 4 | 5 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 51.43 | 76.73 | -0.67 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 6.48 | -3 | 0 | 1 | groot
25 | 18 | 84 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven-Delfzijl | 11841.0724 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  |  | 5 | 5 | -1 |  |  | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 | -7.1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.5366 |  | 0 | 0 | groot
25 | 17 | 70 | 18A | Waterschap Noorderzijlvest | Eemshaven – Delfzijl |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2022 |  | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 6.2 | 78.3 | 84.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |  | -4 | 0 | 0 | groot
26 | 22 | 65 | 34P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer | 5770 |  | 10-1 | 0 | 0 | 2024 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2032 | 2 | 3 | 3 | 8 | -4 |  | 3 | 4.3333 | 3.6667 | 29.8889 | 37.8889 | 21.3856 |  | 10.5856 |  | -1308.8309 |  | 5.0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.5665 | 6 | 1 | 1 | klein
26 | 21 | 65 | 34P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer | 7100 |  | 10-1 | 1 | 0 | 2024 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2036 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 |  | 5.2033 | 11.3 | 0 | 16.5033 | -72.8 | 5.7033 |  | 21.1691 |  | 0.79874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.3244 | 6 | 1 | 1 | klein
26 | 20 | 109 | 34P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer | 7078.8309 | 12 | 10-2 | 1 | 0 | 2024 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2032 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |  |  | 3.7033 | 9 | 76.6 | 89.3033 | 33.7923 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.6155 | 6 | 1 | 1 | klein
26 | 19 | 108 | 34P | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer | 7078.8309 |  | 10-2 | 1 | 0 | 2024 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2031 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |  |  | 3.878 | 6.189 | 45.444 | 55.511 | 44.711 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.8418 | 6 | 1 | 1 | klein
26 | 18 | 96 | 15K | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer | 7078.8309 |  |  | 0 | 0 | 2024 | 2026 | 2026 | 2029 |  |  | 2 | 3 | 0 | 5 |  |  |  | 4.1 | 6.7 | 0 | 10.8 | 10.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5257 | 6 | 1 | 0 | klein
26 | 17 | 88 | 15K | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Meer |  |  |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | 22 | 75 | 28F/28G | Wetterskip Fryslân | Koehool- Lauwersmeer | 47300 |  | 6-3, 6-4 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2030 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 |  | 7 | 14.5556 | 23.8889 | 272.2222 | 310.6667 | -0.47222 |  | 5.2278 |  | 32901.3319 |  | 4.7431 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.568 | 1 | 1 | 1 | groot
27 | 21 | 75 | 28F/28G | Wetterskip Fryslân | Koehool- Lauwersmeer | 47300 |  | 6-3, 6-4 | 1 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2029 | 5 | 2 | 6 | 13 | 0 | 6 |  | 14.5656 | 23.94 | 272.6333 | 311.1389 | 0.20398 | 224.7389 |  | 32901.3319 |  | 0.57743 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.578 | 1 | 1 | 1 | groot
27 | 20 | 123 | 28F | Wetterskip Fryslân | Koehool- Lauwersmeer | 47345 | 2 | 6-3, 6-4 | 1 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2030 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 |  |  | 14.4605 | 23.94 | 272.5344 | 310.9349 | 6.2035 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.5674 | 1 | 1 | 1 | groot
27 | 19 | 120 | 28F + 28G | Wetterskip Fryslân | Koehool- Lauwersmeer | 47345 |  | 6-3, 6-4 | 1 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2030 | 4 | 2 | 7 | 13 | 6 |  |  | 9.5914 | 23.94 | 271.2 | 304.7314 | 218.3314 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.4364 | 1 | 1 | 1 | groot
27 | 18 | 104 | 28F & 28G | Wetterskip Fryslân | Koehool- Lauwersmeer | 14398.6681 |  | 6-5 | 1 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 7 | -2 |  |  | 1.7 | 8.9 | 75.8 | 86.4 | -5.7 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0006 | -1 | 0 | 0 | groot
27 | 17 | 98 | 28G | Wetterskip Fryslân | West Holwerderpolder – Lauwersmeer |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 3 | 4 | 2 | 9 |  |  |  | 7.4 | 8.9 | 75.8 | 92.1 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | -1 | 0 | 0 | groot
28 | 22 | 50 | 34O | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel | 14623 |  | 10-3 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 |  | 1 | 4.5556 | 7.7778 | 66.3 | 78.6333 | 0.63333 |  | -16.5667 |  | 7617.5092 |  | -4.5291 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3774 | 4 | 1 | 1 | groot
28 | 21 | 50 | 34O | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel | 14836 |  | 10-3 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |  | 3.9 | 7.8 | 66.3 | 78 | 9.6478 | 8.6 |  | 7830.5092 |  | -4.649 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.2575 | 4 | 1 | 1 | groot
28 | 20 | 96 | 34O | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel | 7005.4908 | 8 | 10-3 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 |  |  | 3.4122 | 6.7578 | 58.1822 | 68.3522 | 0.00022222 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.7569 | 4 | 1 | 1 | groot
28 | 19 | 96 | 34O | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel | 7005.4908 |  | 10-3 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2030 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |  |  | 3.412 | 6.758 | 58.182 | 68.352 | -1.048 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.7569 | 4 | 1 | 1 | groot
28 | 18 | 85 | 15J | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel | 7005.4908 |  | 10-3 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 2029 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |  |  | 3.5 | 6.9 | 59 | 69.4 | 17.2 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.9065 | 4 | 1 | 0 | groot
28 | 17 | 75 | 15J | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek IJssel |  |  |  | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2029 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 2.6 | 5.2 | 44.4 | 52.2 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 5 | 1 | 0 | groot
29 | 22 | 94 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | IJsseldijk Apeldoorns kanaal | 2700 |  | 52-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 1 | 2.6667 | 4.3333 | 14.4444 | 21.4444 | -0.19333 |  | 11.7467 |  | -545.7226 |  | 4.0912 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.9424 | -2 | 0 | 0 | klein
29 | 21 | 94 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | IJsseldijk Apeldoorns kanaal | 2700 |  | 52-4 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | -1 |  | 2.6933 | 4.3978 | 14.5467 | 21.6378 | -0.30444 | 9.1378 |  | -545.7226 |  | 4.1628 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.014 | -2 | 0 | 0 | klein
29 | 20 | 141 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | IJsseldijk Apeldoorns kanaal | 3245.7226 | 4 | 52-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |  |  | 2.6933 | 4.7778 | 14.4711 | 21.9422 | 8.4422 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7604 | -2 | 0 | 1 | klein
29 | 19 | 138 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | IJsseldijk Apeldoorns kanaal | 3245.7226 |  | 52-4, 11-1 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 |  |  | 2.42 | 0.28 | 10.8 | 13.5 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1593 | -2 | 0 | 1 | klein
29 | 18 | 121 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | IJsseldijk Apeldoorns kanaal | 3245.7226 |  | 52-4 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |  |  | 2.42 | 0.28 | 9.8 | 12.5 | -11.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8512 | -2 | 0 | 0 | klein
29 | 17 | 118 | 25K | Waterschap Vallei en Veluwe | Loswal Hattem + Apeldoorns kanaal |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | 1.84 | 15.6 | 24.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -2 | 0 | 0 | klein
31 | 22 | 12 | 24AH + 24AN | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S2 | 24300 |  |  | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 1 | 3 | 3 | 7 | -1 |  | 1 | 0.64 | 0.64 | 6.72 | 8 | 0 |  | -16.9 |  | -549.994 |  | -0.35086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.32922 | 2 | 1 | 1 | klein
31 | 21 | 13 | 24AH + 24AN | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S2 | 24850 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 8 | -1 | 2 |  | 0.64 | 0.64 | 6.72 | 8 | 0 | -8.9 |  | 0.0060285 |  | -0.35815 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.32193 | 2 | 1 | 1 | klein
31 | 20 | 33 | 24AH | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S2 | 24849.9988 | 38 | 30-3 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2028 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 |  |  | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.32193 | 3 | 1 | 1 | klein
31 | 19 | 29 | 24AH + 24AN | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S2 | 24849.9988 | 30-3 | 30-3 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |  |  | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 8 | -8.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.32193 | 1 | 1 | 1 | klein
31 | 18 | 8 | 24AG | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde | 24849.994 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2023 | 1 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 14.8 | 16.9 | 16.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.68008 | -2 | 0 | 0 | klein
31 | 17 |  |  | Waterschap Scheldestromen | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | 22 | 55 | 24AE | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde | 1850 |  | 31-1 | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2029 | 2 | 2 | 2 | 6 | -1 |  | 1 | 0.44 | 0.44 | 4.5556 | 5.4356 | -1.0133 |  | -2.9383 |  | 49.9963 |  | -0.24241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.9381 | 5 | 1 | 1 | klein
32 | 21 | 56 | 24AE | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde | 1500 |  | 31-2 | 0 | 0 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2030 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 | 2 |  | 0.51556 | 0.51556 | 5.4178 | 6.4489 | -0.27611 | 0.72389 |  | -300.0037 |  | 1.1187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.2993 | 5 | 1 | 1 | klein
32 | 20 | 101 | 24AP | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde (2) | 1500 | 7 | 31-2 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 2029 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 0.875 | 1 | 4.85 | 6.725 | -0.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.4833 | 5 | 1 | 1 | klein
32 | 19 | 100 | 24AE | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde | 1800.0037 |  | 31-2 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1.375 | 1 | 4.9 | 7.275 | 1.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.0417 | 2 | Na VV | 1
32 | 18 | 88 | 24AE | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde | 1800.0037 |  | 31-2 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |  |  | 0.275 | 0.55 | 4.9 | 5.725 | 1.925 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1805 | -2 | 0 | 0 | klein
32 | 17 | 80 | 24O | Waterschap Scheldestromen | Zuid–Beveland Oost, Oosterschelde |  |  |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | -2 | 0 | 0 | klein
33 | 22 | 22 | 2G | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Salmsteke Schoonhoven (SAS) | 8339 |  |  | 0 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |  |  | 8 | 12.4444 | 49.6667 | 70.1111 | -0.13333 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.4076 | 2 | 1 | 1 | groot
33 | 21 | 22 | 2G | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Salmsteke Schoonhoven (SAS) | 8339 |  |  | 1 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |  |  | 7.7 | 12.5089 | 50.0356 | 70.2444 | 11.3744 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.4236 | 2 | 1 | 1 | groot
33 | 20 | 52 | 02G | HHRS De Stichtse Rijnlanden | Sterke Lekdijk: Salmsteke - Schoonhoven | 8339 |  | 15-1 | 1 | 0 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 2.5567 | 5.1133 | 51.2 | 58.87 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.0596 | 2 | 1 | 1 | groot
33 | 19 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | 17 | [7 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
34 | 22 | 8 | 16M | Waterschap Hollandse Delta | Geervliet - Hekelingen 20-3 | 21900 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 |  | 3 | 5.4444 | 5 | 10.5556 | 21 | 4.9844 |  | 4.9844 |  | 19545.9767 |  | -6.1779 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.9589 | 2 | 1 | 1 | klein
34 | 21 | 8 | 16M | Waterschap Hollandse Delta | Geervliet - Hekelingen 20-3 | 21900 | 8 | 20-3 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 |  | 3.7411 | 1.7 | 10.5744 | 16.0156 | 0 | -0.78444 |  | 19545.9767 |  | -6.4054 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7313 | 2 | 1 | 1 | klein
34 | 20 | 22 | 16M | Waterschap Hollandse Delta | Geervliet - Hekelingen 20-3 | 21911 | 7 | 20-3 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 |  |  | 3.7411 | 1.7 | 10.5744 | 16.0156 | 2.4971 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.73094 | 2 | 1 | 1 | klein
34 | 19 | 20 | 16M (nog oud nummer) | Waterschap Hollandse Delta | Geervliet - Hekelingen 20-3 | 2354 |  | 20-3 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |  |  | 1.2444 | 1.7 | 10.574 | 13.5184 | -3.2816 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.7428 | 2 | 1 | 1 | klein
34 | 18 | 30 | 16VLBO20-3 16M | Waterschap Hollandse Delta | VLRT-4 - Normtraject nr. 20_3 | 2354.0233 |  | 20-3 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 14.3 | 16.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.1367 | 0 | 0 | 0 | klein
34 | 17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
35 | 22 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer C kering | 6000 |  |  | 0 | 0 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 |  | 0 | 4.2867 | 5.3578 | 54.6567 | 64.3011 | 0 |  | 2.2 |  | -27282.2722 |  | 7.6762 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.7169 | 1 | 1 | 1 | groot
35 | 21 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer C kering | 6000 | 3 | C-kering | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 2 | 3 | 3 | 8 | -2 | 0 |  | 4.2867 | 5.3578 | 54.6567 | 64.3011 | 0.0022222 | -36.8989 |  | -27282.2722 |  | 7.6762 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.7169 | 0 | 0 | 1 | groot
35 | 20 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 5985 | 5 | nvt | 0 | 0 | 2016 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2026 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |  |  | 4.3056 | 5.34 | 54.6533 | 64.2989 | -34.3111 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.7433 | 1 | 1 | 1 | groot
35 | 19 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 33282.2722 | nvt |  | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 |  |  | 10.38 | 0 | 88.23 | 98.61 | -2.59 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.9628 | 0 | 0 | 1 | groot
35 | 18 |  | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeerkering | 33282.2722 | 12 |  | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | 2026 | 2 | 3 | 3 | 8 | -2 |  |  | 2.6 | 10.4 | 88.2 | 101.2 | -2.2 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | groot
35 | 17 | C-kering | 03E | HHRS Hollands Noorderkwartier | Wieringermeer C kering |  |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2027 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  | 4.8 | 10.4 | 88.2 | 103.4 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 0 | groot
36 | 22 | 15 | 13K | Waterschap Aa en Maas | Cuijk - Ravenstein | 21020 | 10 | 36-2 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2029 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2.8889 | 10.6667 | 87.5556 | 101.1111 | -42.7089 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.8102 | 3 | 1 | 1 | groot
36 | 21 | 15 | 13K | Waterschap Aa en Maas | Cuijk - Ravenstein | 21020 | 10 | 36-2 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2029 | 4 | 2 | 4 | 10 | -1 |  |  | 7.1956 | 14.7 | 121.9244 | 143.82 | -2.0489 |  |  | 21020 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.8421 | 3 | 1 | 1 | groot
36 | 20 | 40 | 13K | Waterschap Aa en Maas | Cuijk - Ravenstein | 20854 | 1 | 36-2 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 |  |  | 7.2689 | 14.6 | 124 | 145.8689 | 40.8689 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.9948 | 3 | 1 | 1 | groot
36 | 19 | 36 | 13K | Waterschap Aa en Maas | Cuijk - Ravenstein | 20854 |  | 36-2 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2030 | 4 | 2 | 5 | 11 |  |  |  | 5.5 | 10.5 | 89 | 105 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.035 | 3 | 1 | 1 | groot
36 | 18 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
36 | 17 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37 | 22 | 4 | 24AG ( 24AV-24AM) | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde Hansweert | 5150 |  |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2026 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 |  | 3 | 3.6 | 7.2 | 84 | 94.8 | 0 |  | -9.4 |  | 3199.9992 |  | 16.5825 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.4078 | -1 | 0 | 0 | groot
37 | 21 | 4 | 24AG ( 24AV-24AM) | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde Hansweert | 5150 |  | 30-2 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2026 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 |  | 3.6 | 7.2 | 84 | 94.8 | 28 | 85.4 |  | 3199.9992 |  | 13.5873 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.4078 | -1 | 0 | 1 | groot
37 | 20 | 6 | 24AV | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Hansweert S1 | 4507 |  | 30-2 |  | 0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2023 | 2026 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 |  |  | 3.6 | 6.2 | 57 | 66.8 | 52.6 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.8214 | -1 | 0 | 1 | groot
37 | 19 | 5 | 24AG, 24AL, 24AM | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Hansweert S1 | 5150 |  | 30-2, 30-3 | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 |  |  | 1.5 | 1.1 | 11.6 | 14.2 | 4.8 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7573 | -2 | 0 | 1 | groot
37 | 18 | 8 | 24AG | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde | 1950.0008 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 8 | 9.4 | 9.4 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8205 | -1 | 0 | 0 | groot
37 | 17 | [33 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
38 | 22 | 65 | 34Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Water | 11700 |  | 10-1 | 0 | 0 | 2028 | 2030 | 2030 | 2032 | 2032 | 2035 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |  | 1 | 2.2 | 6.2 | 52.2 | 60.6 | 0 |  | 0 |  | 6300.4148 |  | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.1795 | 10 | 1 | 1 | klein
38 | 21 | 65 | 34Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Water | 11700 |  | 10-1 | 0 | 0 | 2028 | 2030 | 2030 | 2032 | 2032 | 2035 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |  | 2.2 | 6.2 | 52.2 | 60.6 | 57.5 | 51.3 |  | 6300.4148 |  | 3.4571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.1795 | 10 | 1 | 1 | klein
38 | 20 | 113 | 34Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Water | 5399.5852 | 11 | 10-1 | 0 | 0 | 2028 | 2030 | 2030 | 2032 | 2032 | 2034 | 2 | 2 | 2 | 6 | -2 |  |  | 0.9 | 2.2 | 0 | 3.1 | -40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.57412 | 10 | 1 | 1 | klein
38 | 19 | 112 | 34Q | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Water | 5399.5852 |  | 10-1 | 0 | 0 | 2028 | 2030 | 2030 | 2034 | 2034 | 2036 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |  |  | 0.9 | 6.5 | 35.7 | 43.1 | 33.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.9821 | 10 | 1 | 1 | klein
38 | 18 | 98 | 15L | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Mastenbroek Zwarte Water | 5399.5852 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2028 | 2028 | 2030 | 2030 | 2032 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0.9 | 2.2 | 6.2 | 9.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.7224 | 8 | 1 | 0 | klein
38 | 17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
39 | 22 | 13 | 24AO | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S3 | 1000 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | klein
39 | 21 | 13 | 24AO | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S3 | 1000 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |  | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 1 | -0.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | klein
39 | 20 | 35 | 24AO | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S3 | 1000 |  | 30-3 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | klein
39 | 19 | 31 | 24AO | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S3 | 1000 |  | 30-3 | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |  |  |  | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.9 | -2 | 0 | 1 | klein
39 | 18 | 40 | 24VLBO30-3 24AI | Waterschap Scheldestromen | Zuid-Beveland West, Westerschelde S3 | 1000 |  | 30-3 | 0 | 0 |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | klein
39 | 17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
40 | 22 | 41 | 34AK | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht - Stenendijk Hasselt | 1284 |  |  | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |  |  | 2.2222 | 3.0556 | 6.7778 | 12.0556 | 5.6556 |  |  |  |  | 5.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.3891 | 0 | 0 | 1 | klein
40 | 21 | 41 | 34AK | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht - Stenendijk Hasselt | 1284 |  | 9-1 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2.3 | 0.5 | 3.6 | 6.4 | 1.3 |  |  | 1284 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.9844 | 0 | 0 | 1 | klein
40 | 20 | 84 | 34AK | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht- Stenendijk Hasselt | 1217 |  | 9-1 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 5.1 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1906 | 0 | 0 | 1 | klein
40 | 19 | 57 | 34AK | Waterschap Drents-Overijsselse Delta | Vecht Stenendijk Hasselt | 1324 |  | 53-3 + 9-1 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 0.3 | 0.5 | 4.2 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.7764 | 0 | 0 | 1 | klein
40 | 18
40 | 17

## Mediaan 2022
31.8889
58.5
212.5556
22.4444
217.2222
40.6233
40.5556
139.2222
222
262
116.6667
65.8889
64.1111
8.6189
22.9778
61.2111
105.4444
75.4444
11.8889
136.2222
15
327
332.5556
6.7
96.7778
37.8889
310.6667
78.6333
21.4444
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
8
5.4356
70.1111
21
64.3011
101.1111
94.8
60.6
1
12.0556
#REF! | 64.2061
39

## Voorblad
Naam | Omschrijving
Project | Projectnaam
Programma | Programmajaar
Ranking | Veiligheidsranking
Projectcode | Projectcode
beheerder | Naam van beheerder
Projectnaam | Projectnaam | Projecten die later starten zijn volatieler
Lengte (m) | Lengte van dijk | Jaren tot planuitwerking begint
Delta lengte (m) | Lengte van dijk t.o.v. vorig jaar
Aantal kunst-werken | -
Normvak | -
Samengevoegd ja/nee | -
Afsplitsing | -
begin VV | Startjaar (voor)verkenning
Eind VV | eindjaar (voor)verkenning
begin PU | Startjaar planuitwerking
Eind PU | Eindjaar planuitwerking
begin R | Startjaar realisatie
Eind R | Eindjaar realisatie
duur VV | Duur startjaar-eindjaar (voor)verkenning
duur PU | Duur startjaar-eindjaar planuitwerking
duur R | Duur startjaar-eindjaar realisatie
Totale duur | Totale projectduur van project
Vertraging start | -
Vertraging einde | -
Netto vertraging t.o.v. vorig jaar OF netto toename in duur | Vertraging t.o.v. vorig jaar
Kosten vv | Totale kosten (Voor)verkenning
Kosten PU | Totale kosten planuitwerking
Kosten R | Totale kosten realisatie
Kosten totaal | Totale kosten alle fases
Vertraging2018-2021 | Vertraging in jaren (2018-2021)
deltakosten | Kostenverandering t.o.v. vorig jaar
deltakosten2018-2021 | Kostenverandering in jaren (2018-2021)
deltalengte2018-2021 | Scope verandering in meters (2018-2021)
grootin2021 | Projecten die in 2021 boven de mediane prijs zitten (65m)
efficiency2018_2021 | Verandering in doelmatigheid (prijs/km) in euro's (2018-2021)
VV2020 | In welke fase zit een project anno 2020?
PU2020 | In welke fase zit een project anno 2020?
R2020 | In welke fase zit een project anno 2020?

## Blad2
Kolomlabels
| 0 |  | 1
Rijlabels | Gemiddelde van Efficiency | Som van Netto vertraging t.o.v. vorig jaar OF netto toename in duur | Gemiddelde van Efficiency | Som van Netto vertraging t.o.v. vorig jaar OF netto toename in duur
18 | 10.833 | 1 | 7.2584 | -4
19 | 12.6656 | 17 | 6.5752 | 16
20 | 11.528 | 13 | 8.9877 | 19
21 | 12.9857 | -2 | 9.4589 | 10
22 | 14.647 | 8 | 9.9168 | 11

## Blad2 (2)
Rijlabels | Gemiddelde van Kosten vv | Gemiddelde van Kosten PU | Gemiddelde van Kosten R
18 | 2.217 | 5.1219 | 50.1385
19 | 3.2136 | 7.2652 | 55.8719
20 | 5.7099 | 8.5529 | 64.5573
21 | 5.9136 | 10.4015 | 71.8775
22 | 5.8651 | 10.5952 | 75.6208
Jaar | VV kosten | PU kosten | R kosten
18 | 2.1518 | 5.0813 | 51.1716 | 58.4047
22 | 6.024 | 10.9304 | 81.1692 | 98.1236
| 180% | 115.1% | 58.62% | 68.01%
| 2.7996 | 2.1511 | 1.5862 | 1.6801

## Blad2 (3)
Programma | 22
|  |  |  | Project | 2018 | 2022 | VKA vastgesteld of niet
Rijlabels | Som van Kosten totaal |  |  | Zwolle-Olst | 167 | 262 | 0
Cuijk - Ravenstein | 101.1111 | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | Zuid-Beveland West, Hansweert S1 | 9.4 | 94.8 | 1
Eemshaven-Delfzijl | 96.7778 | Tiel - Waardenburg (TiWa) | Tiel - Waardenburg (TiWa) | Wolferen-Sprok | 50.3 | 136.2222 | 1
Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 327 | Koehool- Lauwersmeer | Koehool- Lauwersmeer | Wieringermeer C kering | 101.2 | 64.3011 | 1
Koehool- Lauwersmeer | 310.6667 | Zwolle-Olst | Zwolle-Olst | Versterking voormalige C-kering HDSR |  | 75.4444 | 1
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 222 | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | Vecht Dalfsen west | 38.5 | 105.4444 | 0
Neder-Betuwe | 212.5556 | Sprok-Sterreschans-Heteren | Sprok-Sterreschans-Heteren | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 90 | 332.5556 | 1
Ravenstein - Lith | 139.2222 | Neder-Betuwe | Neder-Betuwe | Stadsdijken Zwolle | 107 | 116.6667 | 1
Sprok-Sterreschans-Heteren | 217.2222 | Zurich-Koehool | 0 | Sprok-Sterreschans | 83.73 | 217.2222 | 0
Stadsdijken Zwolle | 116.6667 | Vecht Dalfsen Zwolle | Vecht Dalfsen Zwolle | Salmsteke Schoonhoven (SAS) |  | 70.1111 | 1
Tiel - Waardenburg (TiWa) | 332.5556 | IJsselmeerdijk | 0 | Ravenstein - Lith | 138.2 | 139.2222 | 1
Vecht Dalfsen Zwolle | 105.4444 | Ravenstein - Lith | Ravenstein - Lith | Neder-Betuwe | 124.9425 | 212.5556 | 1
Wieringermeer C kering | 128.4122 | Wolferen-Sprok incl. DTO | Wolferen-Sprok incl. DTO | Mastenbroek IJssel | 69.4 | 78.6333 | 0
Wolferen-Sprok incl. DTO | 136.2222 | Stadsdijken Zwolle (15E) | 0 | Lauwersmeer/Vierhuizergat | 54.2 | 65.8889 | 0
Zuid-Beveland West, Westerschelde Hansweert | 94.8 | Boxmeer - Cuijk (deel) | 0 | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 203.9 | 222 | 0
Zwolle-Olst | 262 | Cuijk - Ravenstein | Cuijk - Ravenstein | Koehool- Lauwersmeer | 86.4 | 310.6667 | 0
|  |  |  | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 107.7 | 327 | 0
|  |  |  | Eemshaven-Delfzijl | 77.4 | 96.7778 | 1
|  |  |  | Cuijk - Ravenstein |  | 101.1111 | 0
Deze Excel | Uit ontwerp prog | Overlap
Cuijk - Ravenstein | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | Gorinchem-Waardenburg (GoWa)
Eemshaven-Delfzijl | Tiel - Waardenburg (TiWa) | Tiel - Waardenburg (TiWa)
Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | Koehool- Lauwersmeer | Koehool- Lauwersmeer
Koehool- Lauwersmeer | Zwolle-Olst | Zwolle-Olst
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
Neder-Betuwe | Sprok-Sterreschans-Heteren | Sprok-Sterreschans-Heteren
Ravenstein - Lith | Neder-Betuwe | Neder-Betuwe
Sprok-Sterreschans-Heteren | Zurich-Koehool | 0
Stadsdijken Zwolle | Vecht Dalfsen Zwolle | Vecht Dalfsen Zwolle
Tiel - Waardenburg (TiWa) | IJsselmeerdijk | 0
Vecht Dalfsen Zwolle | Ravenstein - Lith | Ravenstein - Lith
Wieringermeer C kering | Wolferen-Sprok incl. DTO | Wolferen-Sprok incl. DTO
Wolferen-Sprok incl. DTO | Stadsdijken Zwolle (15E) | 0
Zuid-Beveland West, Westerschelde Hansweert | Boxmeer - Cuijk (deel) | 0
Zwolle-Olst | Cuijk - Ravenstein | Cuijk - Ravenstein
Zwart niet in ontwerpprog.
Zurich-Koehool | Tot 2020 maar
IJsselmeerdijk | Tot 2020 maar
Stadsdijken Zwolle (15E)
Boxmeer - Cuijk (deel) | tot 2020 maar

## Blad2 (4)
Som van Kosten totaal | Kolomlabels
Rijlabels | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Project | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 30 | 29.2 | 30 | 30 | 31.8889 | Gorinchem-Waardenburg (GoWa) | 107.7 | 120 | 269.4078 | 269.41 | 327
2 | 37.4 | 79.394 | 84.9289 | 85.5878 | 58.5 | Tiel - Waardenburg (TiWa) | 90 | 76.499 | 213.7816 | 333.5557 | 332.5556
3 | 124.9425 | 124.9063 | 128.6578 | 128.6189 | 212.5556 | Koehool- Lauwersmeer | 86.4 | 304.7314 | 310.9349 | 311.1389 | 310.6667
4 | 23.7 | 23.715 | 23.77 | 22.5144 | 22.4444 | Zwolle-Olst | 167 | 190.568 | 193.6122 | 193.5278 | 262
5 | 83.73 | 85.75 | 103.7889 | 213.3144 | 217.2222 | Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) | 203.9 | 204 | 221.1678 | 222.0956 | 222
6 | 24.7 | 25.8 | 66.6678 | 24.7556 | 40.6233 | Sprok-Sterreschans-Heteren | 83.73 | 85.75 | 103.7889 | 213.3144 | 217.2222
7 | 48.9 | 52.989 | 53.0333 | 40 | 40.5556 | Neder-Betuwe | 124.9425 | 124.9063 | 128.6578 | 128.6189 | 212.5556
8 | 138.2 | 138.3 | 143.0233 | 136.4444 | 139.2222 | Vecht Dalfsen Zwolle | 38.5 | 27.9 | 47.2 | 105.5689 | 105.4444
9 | 203.9 | 204 | 221.1678 | 222.0956 | 222 | Ravenstein - Lith | 138.2 | 138.3 | 143.0233 | 136.4444 | 139.2222
10 | 167 | 190.568 | 193.6122 | 193.5278 | 262 | Wolferen-Sprok incl. DTO | 50.3 | 50.8 | 108.8044 | 136.3089 | 136.2222
11 | 107 | 77.7 | 73.0089 | 98.11 | 116.6667 | Cuijk - Ravenstein |  | 105 | 145.8689 | 143.82 | 101.1111
12 | 54.2 | 59.5 | 62.3635 | 66.0578 | 65.8889 | Gemiddelde | 109.0672 | 129.8595 | 171.4771 | 199.4367 | 215.0909
13 | 101.2 | 101.2 | 64.2989 | 64.3011 | 64.1111
15 | 45.8 | 29.6 | 42.4222 | 42.4356 | 22.9778
16 |  | 42.6 | 50.0222 | 80.7111 | 61.2111
17 | 38.5 | 27.9 | 47.2 | 105.5689 | 105.4444
18 |  | 92.5 | 88.15 | 84 | 75.4444
20 | 50.3 | 50.8 | 108.8044 | 136.3089 | 136.2222
22 | 107.7 | 120 | 269.4078 | 269.41 | 327
23 | 90 | 76.499 | 213.7816 | 333.5557 | 332.5556
25 | 77.4 | 76.73 | 103.3333 | 103.3333 | 96.7778
26 | 10.8 | 55.511 | 89.3033 | 16.5033 | 37.8889
27 | 86.4 | 304.7314 | 310.9349 | 311.1389 | 310.6667
28 | 69.4 | 68.352 | 68.3522 | 78 | 78.6333
33 |  |  | 58.87 | 70.2444 | 70.1111
35 | 101.2 | 98.61 | 64.2989 | 64.3011 | 64.3011
36 |  | 105 | 145.8689 | 143.82 | 101.1111
37 | 9.4 | 14.2 | 66.8 | 94.8 | 94.8
38 | 9.3 | 43.1 | 3.1 | 60.6 | 60.6
Zwart niet in ontwerpprog.
Zurich-Koehool | Tot 2020 maar
IJsselmeerdijk | Tot 2020 maar
Stadsdijken Zwolle (15E)
Boxmeer - Cuijk (deel) | tot 2020 maar

## Blad2 (6)
Gemiddelde van Kosten totaal | Kolomlabels
Rijlabels | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
0
klein | 13.9841 | 17.8294 |  |  | 24.5967
groot | 212.7833 | 235.433 | 103.3333 |  | 94.3295
1
klein | 29.9995 | 29.111 | 30.1279 | 31.3049
groot | 145.166 | 134.1469 | 131.5606 | 106.447